## Sheet1
주요 업무 |  | 담당자 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10
|  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
기획 및 설계
주제 선정 및 요구사항 정의 |  | 전원
데이터 수집
지연예측모델 | 항공 API 연동 및 데이터 수집 | 신형준
지연예측모델 | 기상 API 연동 및 데이터 수집 | 이희성
RAG | 항공사 약관/ 국제 협약 문서 수집 | 김재호 김민호
데이터 전처리 | bar: 2026-01-16 to 2026-01-19
예측 모델 | 항공 / 기상 데이터 통합 및 전처리 | 신형준, 이희성 | bar: 2026-01-16 to 2026-01-19
RAG | 항공사 약관/ 국제 협약 문서 메타데이터 제작 | 김재호, 김민호 | bar: 2026-01-16 to 2026-01-19
개발
지연예측모델 | 지연 예측 모델 설계 | 신형준, 이희성
지연예측모델 | 지연 예측 모델 학습 및 검증 | 신형준, 이희성
RAG | Vector DB 인덱싱 및 RAG 체인 설계 | 김재호, 김민호
RAG | RAG 모델별 비교 및 최종 테스트 | 김재호, 김민호
통합
예측-RAG 파이프라인 연동 (API 포함)
UI/UX
Django 기반 웹 인터페이스 구현
예측 모델, DB 및 RAG 연동
마무리
최종 통합 테스트 | bar: 2026-02-05 to 2026-02-08
발표 자료 작성 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-10